1프로젝트: 병원·약국 창구용 한국수어 실시간 번역 시스템

- 프로젝트 명: SLink, 조명: SOAR

- 프로젝트 배경 및 문제 정의

  - 등록장애인 262만 7,761명 중 청각장애가 17.1%인 데 비해 전국 수어통역사는 약 900명 수준으로, 모든 창구에 통역사를 상시 배치하는 것은 인력·비용상 한계가 명확함

  - 등록장애인의 56.9%가 65세 이상이며, 고령 농인은 노안·관절 퇴행·손떨림으로 스마트폰 타이핑이나 장갑형 센서 착용이 어려움. 청각장애인의 26.9%는 문자를 거의 이해하지 못해 필담 자체가 성립하지 않음

  - 기존 서비스(핸드사인톡톡, 이큐포올)는 텍스트·음성을 수어 아바타로 보여 주는 일방향 표출 중심이고, 손말이음센터(107)는 중계사 연결 대기와 스마트폰 조작이 전제되어 농인의 수어를 즉시 읽어 내는 수단이 없음

  - 핵심 문제: 병원·약국처럼 정확한 의사 전달이 필수인 창구에서 고령 농인의 수어를 읽어 낼 수단이 없어, 접수·문진·복약 지도 같은 기본 소통조차 지연되거나 누락됨

- 프로젝트 목적

  - 창구에 거치된 일반 웹캠만으로 고령 농인의 한국수어 단어를 실시간 인식하여, 초대형 고대비 텍스트와 한국어 음성(TTS)으로 동시에 출력하는 시스템을 개발한다

  - 앱 설치·로그인·전용 장비 없이 카메라 앞에 서기만 하면 동작하는 무조작 구조로, 통역사가 없는 상황에서도 고령 농인과 창구 직원이 즉시 소통할 수 있게 한다

  - 고령 농인의 동작 특성(작은 가동 범위, 느린 수행 속도, 미세한 떨림)을 반영한 한국수어 데이터셋과 학습 클래스 추가만으로 어휘를 늘릴 수 있는 확장형 인식 파이프라인을 구축한다

- 주요 사용자

  - 고령 농인(1차 사용자): 병원·약국 창구를 방문해 한국수어로 의사를 표현하는 고령 청각장애인. 노안·손떨림으로 기기 조작과 필담이 어려워, 조작 없이 수어만으로 의사를 전달해야 함

  - 창구 직원(2차 사용자): 병원 접수·문진, 약국 복약 지도를 담당하는 직원. 수어를 모르며, 화면의 큰 글씨와 스피커 음성으로 방문자의 의사를 확인함

- 프로젝트 목표 및 성공 지표

| 목표 | 성공 기준 |
| --- | --- |
| 병원·약국 창구 빈출 수어 어휘 확정 | 국립국어원 한국수어사전 기준 10~15개 단어를 labels.json으로 확정(기능어 나·네·아니요, 취소 제스처 포함), 3주차 이후 변경 없음 |
| 고령 농인 특성 반영 데이터셋 구축 | 단어당 150개 이상 시퀀스(팀원 5명 × 30회), 그중 느리고 작은 동작(slow)이 1/3 이상, 촬영자 5명 고르게 분포 |
| 단어 인식 모델 정확도 확보 | 1차 모델 검증 정확도 80% 이상(8주차), 실측(단어 × 5명 × 20회) 전체 평균 80% 이상(11주차), 촬영자 holdout 평가 병행 |
| 실시간 응답성 확보 | 수어 동작부터 음성 출력까지 지연시간 1초 이내, 실시간 처리 15fps 이상 유지 |
| 오인식·중복 출력 방지 | 수어 1회에 단어가 1번만 확정되고, 가만히 있거나 손을 내리면 아무것도 출력되지 않음 |

- 프로젝트 범위

| In-Scope: 이번 프로젝트에서 구현 | Out-of-Scope: 이번 프로젝트에서 제외 |
| --- | --- |
| 병원·약국 창구 빈출 한국수어 단어 10~15개 인식 | 문장 단위 연속 수어 번역 및 수어 문법·비수지 신호(얼굴 표정 등) 해석 |
| MediaPipe 기반 손·상체 관절 좌표 실시간 추출과 정규화(30프레임 × 146차원) | 두 손이 겹치거나 얼굴을 가리는 동작의 단어 |
| 팀원 직접 촬영 데이터셋(normal/slow) 구축 및 데이터 증강 | 텍스트·음성 → 수어(아바타) 방향 번역 |
| LSTM 계열 시계열 분류 모델 학습·튜닝, 정확도·혼동행렬 평가 | 한글 자모 지문자 인식 |
| 신뢰도 임계값·연속 프레임 기반 확정 로직, 취소 제스처 | 앱 설치형 서비스, 회원가입·로그인 등 사용자 계정 관리 |
| 초대형 고대비 텍스트 + 한국어 TTS 출력, 대화 이력·퀵 키워드를 갖춘 고령 친화 웹 UI | 병원 전산(접수·EMR) 시스템 연동 및 실제 기관 상용 배포 |

- 주요 요구사항

| ID | 요구사항 | 중요도 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 웹캠 영상에서 손 관절(21개 × 2손)과 상체 관절 좌표를 프레임 단위로 실시간 추출한다 | 상 |
| FR-02 | 좌표를 카메라 거리·체격과 무관하게 정규화하여 (30, 146) 시퀀스로 변환한다 | 상 |
| FR-03 | 최근 30프레임 슬라이딩 윈도우로 단어별 확률을 예측한다 | 상 |
| FR-04 | 최고 확률 임계값(기본 0.85), 연속 5회 동일 예측, 쿨다운 1.5초를 모두 만족할 때만 단어를 확정한다 | 상 |
| FR-05 | 확정된 단어를 초대형 고대비 텍스트로 표시하고 한국어 TTS로 동시에 출력한다 | 상 |
| FR-06 | 취소 제스처가 인식되면 직전 확정 단어(마지막 이력 카드)를 삭제한다 | 중 |
| FR-07 | 인식 상태(대기·준비됨·읽는 중·확정)를 색과 문구로 표시하고 손 위치 가이드 프레임을 제공한다 | 중 |
| FR-08 | 대화 이력 카드와 퀵 키워드 버튼을 제공해 인식 실패 시에도 대화를 이어 갈 수 있게 한다 | 중 |
| FR-09 | labels.json에 클래스를 추가하고 재학습하는 것만으로 어휘를 확장할 수 있다 | 중 |
| NFR-01 | 수어 동작부터 음성 출력까지 지연시간 1초 이내, 15fps 이상을 유지한다 | 상 |
| NFR-02 | 단어별 인식 정확도 전체 평균 80% 이상을 달성한다 | 상 |
| NFR-03 | 2m 거리에서 읽히는 글자 크기와 명암 대비를 적용한다 | 중 |
| NFR-04 | 영상이 아닌 관절 좌표만 저장해 얼굴 영상이 남지 않도록 한다 | 중 |

- 주요 산출물

| 단계 | 산출물 | 중요도 |
| --- | --- | --- |
| 기획 (1~3주차) | - 프로젝트 계획서, 산학협력 수행계획서 - 어휘 정의서, labels.json - 요구사항 명세서, 데이터 명세서 - 촬영 프로토콜 | 상 |
| 설계 (4~5주차) | - 시스템 설계서(구조도) - 모델 설계서, 전처리 함수 명세 - UI 설계서(와이어프레임·색·크기 기준) - TTS 비교 결과 | 중 |
| 구현 (6~10주차) | - 한국수어 좌표 데이터셋(단어당 150개 이상) - 학습 모델 파일, 학습 결과 보고서 - 실시간 인식 엔진, FastAPI 서버 - 고령 친화 웹 UI | 상 |
| 검증·마무리 (11~15주차) | - 정확도·지연시간 측정 보고서, 환경별 테스트 결과표 - 사용성 점검 보고서 - 발표 자료, 백업 데모 영상 - README, 어휘 확장 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 최종 보고서 | 상 |

- 주요 마일스톤

| 주 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 개발 환경 세팅(Python 3.11, 가상환경, MediaPipe), 협업 공간·팀 규칙 수립, 후보 어휘 수집 | 환경 점검 통과 캡처, 후보 어휘 30개 시트, 팀 규칙 문서 |
| 2주차 | 기존 서비스·기술 조사, 담당 기술 실습, 계획서 작성 | 프로젝트 계획서, 산학협력 수행계획서, 어휘 후보 검토표 |
| 3주차 | 인식 어휘 10~15개 확정, 데이터 규격(30×146) 합의, 요구사항 정의, 촬영 프로토콜 수립 | labels.json, 어휘 정의서, 데이터 명세서, 요구사항 명세서, 촬영 프로토콜 |
| 4주차 | 시스템·모델·UI 구조 설계 | 시스템 설계서, 모델 설계서, 전처리 함수 명세, UI 설계서 |
| 5주차 | 촬영 리허설과 촬영 조건 확정, 학습 코드·TTS 검증 | 촬영 조건 체크리스트, 시험 모델 파일, TTS 비교 결과 |
| 6주차 | 학습 영상 촬영(단어별 normal 20회·slow 10회 × 5명) | 단어당 150개 이상 시퀀스, 촬영 관리 대장 |
| 7주차 | 불량 데이터 정제, 정규화 검증, 증강 파라미터 조정 | 정제된 데이터셋, 데이터 통계 |
| 8주차 | 1차 모델 학습(Colab GPU), 혼동행렬 분석, 혼동 단어 보강 | 1차 모델(검증 정확도 80% 이상), 학습 결과 보고서 |
| 9주차 | 실시간 인식·확정 로직 구현, 임계값 조정 | 실시간 인식 동작, 임계값 합의표, 상태 표시 규격표 |
| 10주차 | 서버·웹 UI·TTS 통합 | 통합 데모(영상+큰 글씨+음성), 고령 친화 UI 완성본 |
| 11주차 | 정확도·지연시간·환경별 성능 측정, 2차 모델 학습 | 측정 원본 데이터(1,200회 이상), 개선 전후 비교표, 환경별 테스트 결과표 |
| 12주차 | 사용성 점검, 예외 처리, 장시간 실행 테스트, 최종 모델 확정 | 사용성 점검 보고서, 최종 모델·데이터셋 백업 |
| 13주차 | 시연 환경 구성, 데모 시나리오 작성, 리허설 3회 | 원클릭 실행 스크립트, 발표 자료, 데모 시나리오, 백업 데모 영상 |
| 14주차 | SW 캡스톤 디자인 페스티벌 부스 시연 및 최종 발표 | 발표, 현장 피드백 기록 |
| 15주차 | 코드·문서 정리 및 최종 제출 | 정리된 소스코드, README, 어휘 확장 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 최종 보고서 |

- 팀 구성 및 역할(R&R)

| 역할 | 담당자 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| 팀장 / 모델 | 이승직 (빅데이터·웹공학) | LSTM 모델 설계와 학습, Colab GPU 학습 환경 관리, 정확도·혼동행렬 평가, 하이퍼파라미터 튜닝, 모델 파일 버전 관리 |
| 데이터 총괄 | 정세영 (디지털콘텐츠·패션디자인) | 인식 대상 어휘 선정과 어휘 정의서 작성, 촬영 프로토콜 수립과 촬영 진행 관리, 파일명·폴더 규칙 관리, 불량 데이터 선별과 재촬영 목록 관리 |
| 비전·전처리 | 김남주 (디지털콘텐츠·빅데이터) | 카메라 입력, MediaPipe 랜드마크 추출, 좌표 정규화와 시퀀스 생성, 데이터 증강, 실시간 처리 속도 최적화 |
| 실시간 엔진·백엔드 | 신태현 (빅데이터·웹공학) | 슬라이딩 윈도우 추론 루프, 확정 로직, FastAPI 서버와 WebSocket 통신, 예외 처리, 전체 시스템 통합 |
| 프론트엔드·테스트·문서 | 오성준 (모바일소프트웨어·웹공학) | 고령 친화 UI 구현, 대화 이력과 퀵 키워드, TTS 연동, 시연 환경 구성, 사용성 점검, 산출물 문서와 발표 자료 |
| 지도교수 | 유수진 교수 (웹공학트랙) | 프로젝트 방향 설정 및 진행 지도 |

- 주요 위험요소(Risk)

| Risk | 가능성 | 영향도 | 대응방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인식 정확도 목표 미달, 유사 단어 간 혼동 | 중 — 팀원 5명의 촬영 데이터만 사용하며, 손 궤적이 비슷한 단어 쌍이 생길 수 있음 | 상 | 추가 촬영 → 증강 배수 상향 → 혼동 단어 교체(id 유지) → 모델 유닛·층 조정 순으로 대응 |
| 학습·실시간 전처리 불일치, 정확도 과대평가 | 중 — 학습 정확도는 높은데 실시간에서만 못 맞추거나, 같은 촬영본이 학습·검증에 섞일 수 있음 | 상 | 촬영·실시간 코드가 같은 특징 추출 함수를 쓰도록 통일, 촬영자 holdout 평가 병행, push 전 smoke test 실행 |
| 촬영 조건 불균일로 인한 데이터 품질 저하 | 중 — 조명·역광·거리·복장 차이로 손 검출 실패가 잦을 수 있음 | 상 | 5주차 리허설로 조건을 수치로 확정해 체크리스트 부착, 거부 건수 모니터링, 불량 데이터 선별·재촬영 |
| 팀원 간 개발 환경 불일치 | 상 — 팀원 전원 이 분야가 처음이고, Python·TensorFlow 버전 차이로 설치·모델 로드 오류가 날 수 있음 | 중 | Python 3.11·requirements.txt 통일, 환경 점검 스크립트 전원 통과 전 진행 금지, Colab과 로컬 TF 버전 일치 |
| 실시간 처리 성능 저하(지연 1초 초과, fps 하락) | 중 — 창구용 일반 PC 사양에 따라 추론 속도가 부족할 수 있음 | 중 | 예측 주기(3→5프레임)·카메라 해상도 조정, 모델 1회 로드, 카메라·추론 스레드 분리 |
| 시연 현장 조명·장비 문제 | 중 — 부스가 밝거나 역광이면 손 검출이 불안정할 수 있음 | 상 | 현장용 카메라 설정 사전 저장, 백업 데모 영상 오프라인 보관, 퀵 키워드로 실패 대처, 리허설 3회 |
| 경험 부족에 따른 일정 지연 | 상 — 한 사람이 오래 막히면 그 주 일정 전체가 밀림 | 중 | 30분 이상 막히면 즉시 팀 채팅 공유, 금요일 체크 미통과 시 다음 주로 넘어가지 않음, 담당과 무관하게 공동 대응 |

- 프로젝트 성공 기준

  - 병원·약국 창구 빈출 단어 10~15개를 웹캠 앞에서 수어로 표현하면 약 1초 안에 초대형 텍스트와 한국어 음성이 출력되는 통합 시스템이 동작한다

  - 팀원 5명이 단어별 20회씩 시도한 실측에서 전체 평균 인식 정확도 80% 이상, 동작부터 음성까지 지연시간 1초 이내를 달성한다

  - 30분 연속 실행과 예외 상황(카메라 미연결 등)에서도 프로그램이 종료되지 않고, 팀 외부 인원이 설명 없이 사용할 수 있다

  - SW 캡스톤 디자인 페스티벌에서 부스 시연을 완료하고, README만으로 재현 가능한 저장소와 어휘 확장 매뉴얼을 남긴다